Практическая работа 2. Модель жизненного цикла и план проекта

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения · Специальность 09.02.07 · 3 курс · 2 часа

Цель работы

Научиться выбирать модель жизненного цикла (ЖЦ) для конкретного проекта, декомпозировать работы по иерархической структуре работ (WBS), строить план-график (диаграмму Ганта) и вести реестр рисков проекта.

Оснащение рабочего места

ПК с табличным процессором (Excel, Google Sheets или LibreOffice Calc);

при отсутствии Интернета — локальный Excel/LibreOffice, файл плана передаётся в портфолио через флеш-накопитель;

паспорт проекта из практической работы 1;

шаблоны: таблица сравнения моделей ЖЦ, WBS, реестр рисков.

Краткие теоретические сведения

Модель жизненного цикла описывает порядок прохождения этапов разработки: анализ требований, проектирование, реализация, тестирование, внедрение, сопровождение. Каскадная (водопадная) модель предполагает последовательное выполнение этапов с полным завершением предыдущего перед началом следующего; она удобна при стабильных и заранее известных требованиях, но плохо реагирует на изменения. Инкрементная модель делит систему на части (инкременты), каждая из которых проходит цепочку «анализ — реализация — тестирование»; заказчик получает работающие фрагменты раньше. Итеративная (спиралевидная) модель предполагает повторные прохождения цикла с уточнением требований после каждой итерации; она эффективна при высокой неопределённости. Гибкие подходы (Agile/Scrum) — развитие итеративной модели короткими циклами (спринтами).

Выбор модели обосновывают свойствами проекта: ясностью требований, ожиданием изменений, критичностью результата, сроками. Для учебного сквозного проекта типична гибкая или инкрементная модель: требования уточняются после интервью и макетов, а работающие модули должны появляться регулярно, чтобы команда имела материал для следующих практических работ.

WBS (иерархическая структура работ) — разбиение проекта на пакеты работ: уровень 1 — проект целиком, уровень 2 — крупные фазы или подсистемы, уровень 3 — конкретные работы с измеримым результатом. Работы нижнего уровня оцениваются по длительности и служат основой плана-графика.

Диаграмма Ганта — линейный график: по горизонтали недели (или дни), по вертикали работы; полоса показывает срок выполнения, а последовательность полос — зависимости. Для 8-недельного учебного проекта достаточно недельной сетки.

Реестр рисков — таблица потенциальных проблем проекта. Каждый риск оценивается по шкале 1–3: вероятность (1 — маловероятен, 3 — почти наверняка произойдёт) и ущерб (1 — незначительная задержка, 3 — срыв проекта). Произведение даёт приоритет риска; для высокоприоритетных назначается стратегия реагирования: избегание, снижение, передача или принятие.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Сравнение моделей ЖЦ и обоснование выбора

1. Заполните таблицу-опору применительно к своему проекту:

| Критерий сравнения | Каскадная | Инкрементная | Гибкая (Scrum) |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования известны заранее? (да/нет у вашего проекта) |  |  |  |
| Вероятность изменения требований |  |  |  |
| Когда заказчик видит работающий продукт |  |  |  |
| Сложность управления для команды новичков |  |  |  |
| Соответствие графику практических работ |  |  |  |
| Вывод: подходит ли для вашего проекта |  |  |  |

2. Напишите обоснование выбора объёмом 5–8 предложений, например: «Для проекта "Учёт заказов кофейни" выбираем инкрементную модель: требования к меню и отчётам уточняются по ходу работы, а работающий модуль приёма заказов нужен уже к ПР-6 для отладки совместной работы в Git».

Задание 2. Декомпозиция работ (WBS)

Постройте WBS на 3 уровня: уровень 1 — название проекта; уровень 2 — 4–6 фаз («1. Анализ», «2. Проектирование», «3. Реализация», «4. Тестирование и защита»); уровень 3 — 8–15 работ суммарно. Пример фрагмента:

1. Учёт заказов кофейни

1.1. Анализ

1.1.1. Интервью и паспорт проекта (2 ч)

1.1.2. Спецификация требований SRS (2 ч)

1.2. Проектирование

1.2.1. UML-диаграммы (2 ч)

1.2.2. Макеты экранов (вне занятий)

У каждой работы нижнего уровня должен быть измеримый результат (документ, диаграмма, модуль).

Задание 3. Оценка длительности и план-график Ганта

1. Оцените длительность каждой работы уровня 3 в часах; сумма должна укладываться в 8 практических работ по 2 часа плюс согласованную внеаудиторную работу.

2. Составьте таблицу Ганта на 8 недель: столбец A — работа, столбцы B–I — недели 1–8; залейте ячейки в неделях выполнения (на бумаге — закрасьте). Пример:

| Работа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация требований | X |  |  |  |  |  |  |  |
| UML-моделирование |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Реализация модуля заказов |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Настройка Git, релизы |  |  | X |  | X | X |  |  |
| Тестирование и правки |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Документация и защита |  |  |  |  |  |  | X | X |

Задание 4. Реестр рисков

Заполните не менее 5 рисков по шаблону:

| ID | Риск | Вероятность (1–3) | Ущерб (1–3) | Приоритет (В×У) | Стратегия реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Заболевание участника перед защитой | 2 | 3 | 6 | Снижение: взаимозаменяемость ролей, общий доступ к документам |
| R-02 | Потеря кода из-за отсутствия резервных копий | 1 | 3 | 3 | Снижение: ежедневная отправка в общий репозиторий |

Стратегии выбирайте из четырёх: избегание, снижение, передача, принятие — и записывайте конкретное действие.

Содержание отчёта

1. Тема команды и ссылка (или копия) паспорта проекта.

2. Таблица сравнения моделей ЖЦ и письменное обоснование выбора.

3. WBS на 3 уровня.

4. Таблица Ганта на 8 недель.

5. Реестр рисков (не менее 5 позиций).

6. Вывод: как выбор модели влияет на порядок работ команды.

Контрольные вопросы

1. Чем каскадная модель отличается от инкрементной и когда каждая оправдана?

2. Какие признаки проекта говорят в пользу гибкой модели?

3. Что такое WBS и почему работы нижнего уровня должны иметь измеримый результат?

4. Как строится диаграмма Ганта и что отражают зависимости между работами?

5. Как рассчитывается приоритет риска и какие стратегии реагирования существуют?

6. Почему риск с оценкой 2×3 важнее риска 1×1?

7. Что произойдёт с планом проекта при изменении требований в середине работы?

Критерии оценки

| Оценка | Что должно быть сделано |
| --- | --- |
| «5» | Таблица моделей заполнена по критериям своего проекта, обоснование аргументировано; WBS на 3 уровнях с 8–15 работами и измеримыми результатами; Гант согласован с WBS; реестр содержит 5+ рисков с корректным приоритетом и конкретными стратегиями |
| «4» | Артефакты созданы, но: обоснование поверхностное, в WBS менее 8 работ, Гант не согласован с WBS, стратегии рисков сформулированы общими словами |
| «3» | Модель выбрана без обоснования, WBS или Гант неполные, в реестре менее 5 рисков либо приоритеты не рассчитаны |