Министерство профессионального образования и занятости населения

____________________________________________

образовательная организация

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Модель жизненного цикла и план проекта

по МДК.02.01 «Технология разработки программного обеспечения»

Выполнили:
Бобров В.В.
Стручков В.М.
Группа: __________________
Проверил(а): __________________

2026

Цель работы

Научиться выбирать модель жизненного цикла для конкретного проекта, декомпозировать работы по иерархической структуре работ, строить план-график и вести реестр рисков проекта.

1 Тема команды и паспорт проекта

Тема сквозного проекта: «Удобное создание миров D&D» - веб-приложение для структурирования материалов вымышленного мира настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Тема и паспорт проекта подготовлены в практической работе №1 и используются в этой работе без изменений. Паспорт определяет исходные данные для плана: раздел «В рамках проекта» задаёт состав инкрементов, «За рамками проекта» не включается в WBS, «Критерии успеха» используются как критерии проверки каждого инкремента.

Таблица 1 – Состав команды и роли

| Участник команды | Роль | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Бобров Владислав Витальевич | Руководитель, аналитик; разработчик логики | Координация работы команды; подготовка документации; анализ требований; проектирование логики модулей и структуры базы данных. |
| Стручков Владимир Максимович | Разработчик интерфейса; тестировщик, документатор | Подготовка макетов и вёрстка интерфейса; проверка работы функций; составление тестов и оформление отчётов. |

Таблица 2 – Паспорт проекта (копия из ПР 1)

| Название проекта | «Удобное создание миров D&D». |
| --- | --- |
| Проблема | Материалы игрового мира могут быть распределены между разными документами и заметками, из-за чего поиск, обновление и согласование сведений становятся неудобными. |
| Цель | Определить требования к веб-приложению, которое позволит создавать и организовывать материалы игрового мира в едином пространстве. |
| Целевая аудитория | Мастера D&D, авторы игровых миров и участники, которые самостоятельно готовят материалы для ролевых кампаний. |
| В рамках проекта | Создание проекта мира; добавление и редактирование описаний; организация локаций, персонажей, фракций и событий; просмотр и поиск сохранённых материалов. |
| За рамками проекта | Проведение полноценных игровых сессий онлайн; автоматическое ведение боя; генерация всего мира без участия пользователя; интеграции со сторонними платформами - до отдельного согласования требований. |
| Заинтересованные стороны | Потенциальные пользователи; команда разработчиков; преподаватель, выступающий в учебном проекте заказчиком или принимающим требования. |
| Критерии успеха | Пользователь может создать мир, добавить и отредактировать основные материалы, найти сохранённую запись и повторно открыть её без потери данных. Конкретные количественные показатели следует согласовать после интервью. |

2 Сравнение моделей жизненного цикла и обоснование выбора

Таблица 3 – Сравнение моделей ЖЦ применительно к проекту «Удобное создание миров D&D»

| Критерий сравнения | Каскадная | Инкрементная | Гибкая |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования известны заранее? | Нет. Каскадная модель требует полных требований до начала проектирования, а у проекта они пока предварительные: интервью с заказчиком не проведено. | Нет, но допустимо. Известно ядро, детали уточняются от инкремента к инкременту. | Нет, но допустимо. Требования ведутся списком задач и уточняются в каждом спринте. |
| Вероятность изменения требований | Высокая вероятность изменений, а модель реагирует плохо: возврат к ранним этапам дорог, ошибка в требованиях обнаружится лишь в конце. | Изменения вносятся в ещё не начатые инкременты, готовые части правятся точечно. Цена изменения средняя. | Изменения принимаются в каждом спринте. Цена изменения самая низкая. |
| Когда заказчик видит работающий продукт | Только в конце, на неделе 8, перед защитой. | После каждого инкремента: недели 5, 6 и 7 | После каждого спринта, обычно раз в 1–2 недели. |
| Сложность управления для команды новичков | Низкая: этапы идут строго по порядку, достаточно одного плана. | Средняя: систему нужно разделить на части и согласовать их при сборке, но ролей и ритуалов немного. | Высокая: роли Product Owner и Scrum Master, планирование, ежедневные встречи, ретроспективы; для команды из двух человек избыточно. |
| Соответствие графику практических работ | Слабое: рабочая система появляется только к концу, а для отработки Git и тестирования модули нужны раньше. | Хорошее: к занятиям недель 5-7 готов очередной инкремент, к нему привязаны релизы в Git и тестирование. | Среднее: двух часов в неделю недостаточно для полноценных ритуалов спринта. |
| Вывод: подходит ли для вашего проекта | Не подходит. | Подходит - выбрана. | Подходит частично: берём отдельные приёмы, полный Scrum не применяем. |

Обоснование выбора. Для проекта «Удобное создание миров D&D» выбираем инкрементную модель жизненного цикла. Требования к проекту пока определены предварительно: интервью с заказчиком не проведено, а ответы в ПР 1 являются гипотезами, поэтому каскадная модель, требующая полностью известных требований до начала проектирования, создаёт риск обнаружить ошибки только на неделе 8. Предметная область хорошо делится на независимые части, а по предварительному ответу на вопрос 10 протокола интервью результат ожидается поэтапно: сначала базовое создание мира, затем поиск. Инкрементная модель даёт первый работающий фрагмент уже к неделе 5, и его можно использовать для отработки Git, тестирования и показа заказчику; каждая следующая версия выходит через неделю. При изменении требований после интервью корректируются только ещё не начатые инкременты, а готовые части правятся точечно. Полную модель Scrum не применяем: в команде два человека, на занятия отведено по 2 часа в неделю, и роли с ритуалами Scrum были бы избыточны; из гибких подходов оставляем список задач и краткий разбор результата после каждого инкремента. Состав инкрементов определяется паспортом проекта: инкременты 1 и 2 реализуют минимальную первую версию, инкремент 3 добавляет поиск и при нехватке времени может быть сокращён.

3 Иерархическая структура работ

WBS построена на три уровня: проект целиком, четыре фазы, 13 работ с измеримым результатом. В скобках указана оценка длительности в часах

Рисунок 1 – WBS проекта «Удобное создание миров D&D»

1. Удобное создание миров D&D

1.1 Анализ

1.1.1 Интервью, глоссарий и паспорт проекта (ПР 1) (2 ч)

1.1.2 Модель ЖЦ, WBS, план-график и реестр рисков (ПР 2) (2 ч)

1.1.3 Спецификация требований SRS (3 ч)

1.2 Проектирование

1.2.1 UML-диаграммы (3 ч)

1.2.2 Проектирование базы данных (2 ч)

1.2.3 Макеты экранов (3 ч)

1.3 Реализация (три инкремента)

1.3.1 Инкремент 1: проект мира и локации (6 ч)

1.3.2 Инкремент 2: персонажи, фракции, события (5 ч)

1.3.3 Инкремент 3: поиск и просмотр материалов (3 ч)

1.3.4 Настройка Git, ветки и релизы (2 ч)

1.4 Тестирование и защита

1.4.1 Итоговое тестирование и исправление дефектов (4 ч)

1.4.2 Руководство пользователя (2 ч)

1.4.3 Итоговый отчёт и подготовка к защите (3 ч)

Таблица 4 - Работы нижнего уровня, результаты и ответственные

| Код | Работа | Измеримый результат | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Анализ |  |  |  |
| 1.1.1 | Интервью, глоссарий и паспорт проекта (ПР 1) | Отчёт ПР 1: роли, протокол интервью, глоссарий, паспорт проекта |  | Оба |
| 1.1.2 | Модель ЖЦ, WBS, план-график и реестр рисков (ПР 2) | Отчёт ПР 2: таблица моделей ЖЦ, WBS, диаграмма Ганта, реестр рисков |  | Бобров В. В. |
| 1.1.3 | Спецификация требований SRS | Документ SRS с функциональными и нефункциональными требованиями |  | Бобров В. В. |
| 1.2 | Проектирование |  |  |  |
| 1.2.1 | UML-диаграммы | Диаграмма вариантов использования и диаграмма классов |  | Бобров В. В. |
| 1.2.2 | Проектирование базы данных | ER-диаграмма и SQL-скрипт создания таблиц |  | Бобров В. В. |
| 1.2.3 | Макеты экранов | Набор макетов основных экранов |  | Стручков В. М. |
| 1.3 | Реализация |  |  |  |
| 1.3.1 | Инкремент 1: проект мира и локации | Работающая версия 0.1 в репозитории и протокол её тестирования |  | Оба |
| 1.3.2 | Инкремент 2: персонажи, фракции, события | Работающая версия 0.2 в репозитории и протокол её тестирования |  | Оба |
| 1.3.3 | Инкремент 3: поиск и просмотр материалов | Работающая версия 0.3 в репозитории и протокол её тестирования |  | Оба |
| 1.3.4 | Настройка Git, ветки и релизы | Репозиторий с ветками для функций и метками релизов 0.1–0.3 |  | Бобров В. В. |
| 1.4 | Тестирование и защита |  |  |  |
| 1.4.1 | Итоговое тестирование и исправление дефектов | Тест-план, протокол итогового тестирования, список исправленных дефектов |  | Стручков В. М. |
| 1.4.2 | Руководство пользователя | Руководство пользователя с описанием основных действий |  | Стручков В. М. |
| 1.4.3 | Итоговый отчёт и подготовка к защите | Итоговый отчёт и приложение, готовое к демонстрации |  | Оба |

Таблица 5 – Состав инкрементов

| Инкремент | Состав | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание проекта мира; добавление, редактирование и просмотр локаций; сохранение данных. | Неделя 5, версия 0.1 |
| 2 | Персонажи, фракции и игровые события; связи между ними и локациями. | Неделя 6, версия 0.2 |
| 3 | Поиск по материалам мира; повторное открытие сохранённых записей; понятные сообщения об ошибках. | Неделя 7, версия 0.3 |

Каждый инкремент проходит цепочку «реализация - тестирование» по критериям успеха из паспорта проекта; протокол тестирования входит в результат работы.

4 Оценка длительности и план-график

Длительность оценена в часах работы команды: аудиторные часы - занятия по 2 часа в неделю, внеаудиторные – согласованная самостоятельная работа, которая делится между участниками по ролям. Суммарная оценка - 40 ч, она укладывается в 8 практических работ и согласованную внеаудиторную работу.

Таблица 6 – Оценка длительности работ и зависимости

| Код | Работа | После | Ауд., ч | Внеауд., ч | Всего, ч | Недели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Интервью, глоссарий и паспорт проекта (ПР 1) |  | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.1.2 | Модель ЖЦ, WBS, план-график и реестр рисков (ПР 2) | 1.1.1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1.1.3 | Спецификация требований SRS | 1.1.2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 1.2.1 | UML-диаграммы | 1.1.3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1.2.2 | Проектирование базы данных | 1.1.3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1.2.3 | Макеты экранов | 1.1.3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1.3.1 | Инкремент 1: проект мира и локации | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 1.3.2 | Инкремент 2: персонажи, фракции, события | 1.3.1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1.3.3 | Инкремент 3: поиск и просмотр материалов | 1.3.2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 1.3.4 | Настройка Git, ветки и релизы | 1.2.2 | 0 | 2 | 2 | 5-7 |
| 1.4.1 | Итоговое тестирование и исправление дефектов | 1.3.3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 1.4.2 | Руководство пользователя | 1.3.2 | 0 | 2 | 2 | 7-8 |
| 1.4.3 | Итоговый отчёт и подготовка к защите | 1.4.1, 1.4.2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|  | Итого |  | 16 | 24 | 40 | 1-8 |

Диаграмма Ганта построена по тем же 13 работам и зависимостям. Залитые ячейки с отметкой «+» - недели выполнения работы; серым показан охват фазы.

Таблица 7 – Диаграмма Ганта на 8 недель

| Работа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Интервью, глоссарий и паспорт проекта (ПР 1) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Модель ЖЦ, WBS, план-график и реестр рисков (ПР 2) |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Спецификация требований SRS |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.2 Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 UML-диаграммы |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 1.2.2 Проектирование базы данных |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 1.2.3 Макеты экранов |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 1.3 Реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Инкремент 1: проект мира и локации |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 1.3.2 Инкремент 2: персонажи, фракции, события |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 1.3.3 Инкремент 3: поиск и просмотр материалов |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 1.3.4 Настройка Git, ветки и релизы |  |  |  |  | + | + | + |  |
| 1.4 Тестирование и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Итоговое тестирование и исправление дефектов |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 1.4.2 Руководство пользователя |  |  |  |  |  |  | + | + |
| 1.4.3 Итоговый отчёт и подготовка к защите |  |  |  |  |  |  |  | + |

Ключевые вехи: конец недели 3 – согласованная спецификация SRS; недели 5, 6 и 7 - релизы 0.1, 0.2 и 0.3 в репозитории; неделя 8 - итоговое тестирование и защита. Аудиторные часы распределены по одному занятию в неделю: на неделях 1-4 выполняются работы 1.1.1-1.2.1, на неделях 5-7 - инкременты 1-3, на неделе 8 - итоговое тестирование и защита. Работы 1.2.1-1.2.3 выполняются параллельно, так как не зависят друг от друга: Бобров В. В. готовит диаграммы и схему базы данных, Стручков В. М. - макеты экранов.

5 Реестр рисков

Вероятность и ущерб оценены по шкале 1-3, приоритет - произведение вероятности на ущерб. Приоритет 6 и выше считается высоким, 3-4 - средним, 1-2 - низким; в реестре использованы все четыре стратегии реагирования.

Таблица 8 - Реестр рисков проекта

| ID | Риск | Вероятность | Ущерб | Приоритет | Стратегия реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Заболевание или длительное отсутствие одного из двух участников перед защитой | 2 | 3 | 6 | Снижение: оба участника знают структуру проекта и умеют запускать приложение; документы и код в общем доступе; разделы отчёта готовятся к неделе 7, а не в последний день. |
| R-02 | Потеря кода и документов из-за отсутствия резервных копий | 1 | 3 | 3 | Снижение: ежедневная отправка изменений в общий репозиторий; раз в неделю копия проекта на флеш-накопитель. |
| R-03 | Существенное изменение требований после интервью | 3 | 2 | 6 | Снижение: провести интервью до завершения SRS; изменения фиксировать в SRS и принимать только в ещё не начатые инкременты. |
| R-04 | Недооценка трудоёмкости: команда без опыта, много сущностей | 3 | 2 | 6 | Снижение: функции ранжированы по приоритету, инкремент 3 помечен как сокращаемый; после каждого инкремента сравнить факт с оценкой в часах и пересчитать план. |
| R-05 | Конфликты при слиянии кода в Git из-за отсутствия опыта совместной работы | 2 | 2 | 4 | Снижение: отдельные ветки для функций, небольшие коммиты, слияние в основную ветку только после проверки вторым участником. |
| R-06 | Преподаватель не согласует тему, отсутствующую в перечне методических указаний | 2 | 3 | 6 | Избегание: согласовать тему на занятии недели 2, до начала работы над SRS; запасной вариант – тема из утверждённого перечня с частичным использованием готового паспорта. |
| R-07 | Отсутствие Интернета на занятии, недоступность облачных сервисов | 1 | 2 | 2 | Принятие: работать с локальной копией репозитория и документов, синхронизировать после появления связи; при необходимости передать файлы на флеш-накопителе. |
| R-08 | Сложности с развёртыванием приложения для демонстрации на защите | 2 | 2 | 4 | Передача: разместить приложение на готовом бесплатном облачном хостинге; запасной вариант - запуск на локальном компьютере. |

Из восьми рисков четыре R-01, R-03, R-04, R-06 имеют высокий приоритет 6; для них действия назначены в первую очередь и привязаны к конкретным неделям плана.

Заключение

В ходе практической работы для проекта «Удобное создание миров D&D» выбрана инкрементная модель жизненного цикла, построена WBS из 4 фаз и 13 работ с измеримыми результатами, составлена диаграмма Ганта на 8 недель и реестр из 8 рисков с рассчитанными приоритетами и конкретными стратегиями реагирования.

Выбор модели определяет порядок работ команды. Первые четыре недели занимают общие этапы - анализ и проектирование; затем вместо одной длинной реализации выполняются три короткие итерации «реализация - тестирование - релиз», по одной в неделю, и только после них проводятся итоговое тестирование и защита. Благодаря этому рабочая версия приложения появляется на неделе 5, а не на неделе 8, а на ней можно отрабатывать работу с Git и тестирование. Изменение требований после интервью затрагивает только ещё не начатые инкременты и не требует пересборки всего плана, а самые вероятные риски (R-03, R-04) снижаются за счёт того, что функции упорядочены по приоритету и последний инкремент можно сократить.

Исходные ограничения из ПР 1 сохраняются: тему необходимо согласовать с преподавателем, а интервью с заказчиком - провести до завершения спецификации требований; после этого план должен быть уточнён.